PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

PAINT 2024

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (AUDI) PAINT/2024

I – ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA

I.1 – CÁLCULO DE HORAS E DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO AUDITÁVEL
Para determinação da quantidade de horas disponíveis para a realização dos trabalhos considerou-se o quantitativo atual de analistas e técnicos lotados no Departamento de Auditoria e os dias úteis do exercício de 2024, desconsiderando-se as ausências legais, como férias. Realizou-se também a estimativa de ausências por licenças médicas, conforme histórico.

Dessa forma, o total de horas a serem distribuídas compreendem as horas úteis disponíveis de 7 analistas e 2 técnicos lotados no Departamento de Auditoria. Foram consideradas também as horas úteis disponíveis da gerência e da superintendência.

O total de homem/hora disponível para realização dos trabalhos de auditoria foi distribuído entre as atividades obrigatórias e elegíveis considerando o histórico de horas utilizadas em trabalhos realizados em anos anteriores, bem como a complexidade, escopo e abrangência dos serviços. O quadro a seguir apresenta a distribuição da capacidade operacional da auditoria da Finep por atividade:
Quadro 1
Atividade	HH Previsto
Serviços de Auditoria	6.460
Capacitação dos Auditores	440
Monitoramento de Recomendações	1.216
Gestão e Melhoria da Qualidade	2.376
Gestão Interna da UAIG	900
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	3.632
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	200
TOTAL DE HORAS	15.224

Cabe registrar que as 3.632 horas planejadas para a atividade de Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo referem-se as horas das duas técnicas, da carreira de nível médio que, pela natureza do cargo, não realizam atividades de serviços de auditoria.

Ressalta-se também que uma das analistas lotadas no Departamento de Auditoria faz parte da Comissão de Ética da Finep, dedicando parte de suas horas para as atividades da comissão.

As horas disponíveis consideram as atividades de revisão e supervisão dos trabalhos, realizadas pela gerente do departamento e, posteriormente pelo superintendente da área. Essas horas estão consideradas na atividade de Gestão e Melhoria da Qualidade.

Além de supervisionar tecnicamente os trabalhos executados pela equipe da Auditoria Interna, os gestores realizam atividades de gestão e administrativas.

I.1.1 – UNIVERSO DE AUDITORIA
Considera-se como universo de auditoria a cadeia de valor da Finep, a qual é a representação do conjunto de macroprocessos interconectados executados pela Finep para entregar valor aos seus clientes.

Figura 1 – Cadeia de Valor

I.2 – DIMENSÕES QUE BALISARAM A SELEÇÃO DAS AÇÕES

I.2.1 – MATRIZ DE RISCOS DO UNIVERSO AUDITÁVEL

I.2.1.1 – RISCOS ESTRATÉGICOS
O gerenciamento de riscos na Finep é realizado sob a coordenação e apoio da Área de Gestão de Riscos, Conformidade e Integridade – ACIR e Departamento de Gestão de Riscos - DGIR.

Para a elaboração do PAINT 2024 foram considerados o Conjunto de Riscos Estratégicos e a Matriz de riscos consolidada elaborada pelo DGIR.

O conjunto de Riscos Estratégicos reflete a visão da alta administração, tem por base o Mapa Estratégico e é apresentado na Estratégia de Longo Prazo Plano de Negócios da Finep – ELPPN.

Figura 2 - Mapa Estratégico da Finep
Mapa classificado com Sigilo Específico – Industrial/ Concorrencial (Lei 9279/96)
Para o processo de atualização da ELPPN, foi levantado um conjunto de riscos que têm o potencial de dificultar a atuação da organização no cumprimento de sua missão institucional.

Figura 3 - Riscos Estratégicos

I.2.1.2 – RISCOS OPERACIONAIS
No que tange aos riscos operacionais, foram considerados no PAINT 2024 os riscos classificados como Críticos e Altos no Mapa consolidado, elaborado sob a coordenação do DGIR, 2ª linha, com os respectivos gestores, 1ª linha.

Gráfico 1
CRITICIDADE DE RISCO por Macroprocesso

Gráfico 2
Risco Extremo por Macroprocesso

Gráfico 3

Os seguintes objetos não foram incluídos no planejamento de 2024, ainda que tenham riscos críticos ou altos:
- Contratação de Bens e serviços e gestão de contratos administrativos
  - Motivo – foi realizado trabalho de avaliação recente, concluído no quarto trimestre de 2023;
- Viagens
  - Motivo – materialidade e relevância frente aos demais riscos identificados.

I.2.2 – AÇÕES OBRIGATÓRIAS
Efetuou-se o levantamento dos trabalhos obrigatórios para cumprimento de normativos externos e internos, conforme apresentado a seguir:

Quadro 2
Atividades de auditoria obrigatórias	Origem da demanda
Exame de Tomada de Contas Especial (TCE)	Decreto nº 3591/2000
Atividades da EFPC – FIPECq	Resolução CGPAR 38/2022
Prestação de Contas Anuais da Finep	Decreto nº 3591/2000; IN SFC nº 05/2021 (Parecer de Auditoria)
Processo de elaboração das informações contábeis e financeiras	Lei nº 13303/2016 - IN SFC nº 05/2021 (Parecer de Auditoria)
Atingimento dos objetivos operacionais	IN SFC nº 05/2021 (Parecer de Auditoria)
Revisão Trimestral da Metas PLR e RVA	Programa de PLR e RVA - Aprovado pelo CA
Avaliação da Conformidade dos cálculos dos valores a pagar de PLR e RVA	Of. SEI 261738-2022-ME - Bloco VII - a) (SEST); e Programa PLR e RVA Aprovado pelo CA
Intermediação de demandas de Órgãos de Controle Interno ou Externo	IN SFC 03/2017 e IT-OPE 004/10
Atualização do Sistema e-AUD da CGU e Conecta do TCU - Recomendações e Determinações de Órgãos de Controles	IN SFC 03/2017
Elaboração do Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria	IN SFC 03/2017, e N-GES 11/17
Monitoramento de recomendações emitidas pela auditoria interna	IN SFC nº 03/17, IN SFC nº 08/17, IN SFC nº 05/21
Monitoramento de recomendações da auditoria independente	Art 50 do Regimento Interno da Finep - COAUD
Elaboração de PAINT e RAINT	Decreto 3591/2000, IN SFC 03/2017, IN SFC 05/2021
Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna	IN SFC 10/2020 e 05/21
Gestão e Melhoria da Qualidade	IN SFC 03/2017/ 05/2021
Ações de Capacitação	IN SFC 05/2021
Avaliar a adequação das transações com partes relacionadas	Política/ norma TPR, Regimento Interno e Lei 13303
Relatório trimestral para COAUD	Lei 13303/16 24 III e Regimento Interno

I.2.2.1 – OUTRAS AÇÕES OBRIGATÓRIAS

Para as ações obrigatórias que não possuem a exigência de manifestação anual ou trimestral, é realizado uma rotação ao longo dos anos.

Enquadram-se nesses casos (i) a Avaliação do Processo de Gestão de Riscos da Finep e avaliação da adequação e eficácia dos controles internos implementados pela gestão em resposta aos riscos; (ii) Verificação quanto à observância das Resoluções CGPAR e (iii) Tecnologia da Informação.

O risco e fraude é avaliado transversalmente nos trabalhos de avaliação, a medida em que são avaliados os controles internos da Finep.

I.3 – AÇÕES SELECIONADAS

Após a identificação das ações de natureza obrigatória em função de previsão normativa, realizou-se a alocação de horas necessárias para a execução das respectivas ações.

Verificou-se a necessidade de 13.092 horas para as atividades obrigatórias, incluindo capacitações, restando 2.132 horas para distribuição conforme as demais dimensões do plano.

Ressalta-se que dentro das ações realizadas por obrigação normativa foram consideradas 1.920 horas em quatro serviços de avaliação no objeto - Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras, que também foi selecionado por matriz de riscos.

Apresenta-se a relação das ações de auditoria, que foram selecionadas para o exercício de 2024. O quadro a seguir apresenta também o total de horas previstas para cada atividade.
Quadro 3
PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS POR ATIVIDADES PROGRAMADAS - PAINT 2024
Nº seq. PAINT	Título	Tipo de serviço	Tipo de / demanda	Objetivo	Total de / horas	Data Prevista de / Início	Data Prevista de conclusão
1	Análise de Tomada de Contas Especial (TCE)	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Verificar a aderência dos processos de Tomada de Contas Especiais ao disposto nos normativos externos e internos vigentes, para remessa ao TCU e CGU, via sistema e-TCE	1.600	02/01/2024	30/12/2024
2	Acompanhamento da auditoria na EFPC - FIPECq	(f) gestão interna	Obrigatória	Acompanhamento e fiscalização do contrato de auditoria atuarial na FIPECq	40	15/01/2024	15/06/2024
3	Exame da Prestação de Contas Anuais da Finep	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Levantamento de informações para Parecer da Auditoria sobre as contas e para o Relato Integrado.	44	08/04/2024	12/04/2024
4	Atualização das informações de Auditoria no site - Relato Integrado TCU	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Atualizar trimestralmente as informações relacionadas à auditoria interna e de Órgãos de Controle, no site da Finep	64	02/01/2024	30/12/2024
5	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras - 4º Trimestre/23	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação dos controles internos dos processos de elaboração das Demonstrações Financeiras	640	15/01/2024	14/03/2024
6	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras - 1º Trimestre	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras	320	15/04/2024	28/05/2024
7	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras	480	15/07/2024	23/08/2024
8	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras - 3º Trimestre	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação do Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras	480	21/08/2024	03/12/2024
9	Avaliação das transações com partes relacionadas	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação da divulgação e transações com Partes Relacionadas	120	24/06/2024	05/07/2024
10	Atingimento dos objetivos operacionais - Revisão Trimestral Metas PLR e RVA - 4º Trimestre de 2023	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Revisão da apuração dos indicadores e metas	160	15/02/2024	09/02/2024
11	Atingimento dos objetivos operacionais - Revisão Trimestral Metas PLR e RVA - 1º Trimestre de 2024	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Revisão da apuração dos indicadores e metas	160	15/04/2024	14/05/2024
12	Atingimento dos objetivos operacionais - Revisão Trimestral Metas PLR e RVA - 2º Trimestre de 2024	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Revisão da apuração dos indicadores e metas	160	15/04/2024	14/05/2024
13	Atingimento dos objetivos operacionais - Revisão Trimestral Metas PLR e RVA 3º Trimestre de 2024	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Revisão da apuração dos indicadores e metas	160	21/10/2024	18/11/2024
14	Avaliação da Conformidade dos cálculos dos valores a pagar de PLR e RVA	(a) serviços de auditoria	Obrigatória	Avaliação da conformidade dos cálculos de valores a pagar de PLR e RVA	72	08/04/2024	12/04/2024
15	Intermediação de demandas de Órgãos de Controle Interno ou Externo	(e) levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	Obrigatória	Intermediação de demandas de Órgãos de Controle Interno ou Externo	2.832	02/01/2024	30/12/2024
16	Atualização do Sistema e-AUD da CGU e Conecta do TCU	(e) levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	Obrigatória	Acompanhamento de recomendações e determinações da CGU e TCU	704	02/01/2024	30/12/2024
17	Monitoramento de recomendações emitidas pela auditoria interna	(c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas	Obrigatória	Monitoramento de recomendações emitidas pela auditoria interna	1.056	02/01/2024	30/12/2024
18	Elaboração do Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria	(c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas	Obrigatória	Atualização semestral do Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria	80	15/01/2024	26/01/2024
19	Elaboração do Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria	(c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas	Obrigatória	Atualização semestral do Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria	80	15/07/2024	26/07/2024
20	Elaboração de PAINT 2025	(f) gestão interna	Obrigatória	Elaboração de PAINT 2023	36	14/10/2024	18/10/2024
21	Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna	(d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental	Obrigatória	Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna	48	22/01/2024	02/02/2024
22	Gestão e Melhoria da Qualidade - Apuração de indicadores, auto-avaliação e acompanhamento do plano de ação	(d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental	Obrigatória	Gestão e Melhoria da Qualidade - Apuração de indicadores	40	02/12/2024	06/12/2024
23	Ações de Capacitação	(b) capacitação	capacitação	Ações de Capacitação	360	02/01/2024	30/12/2024
24	Intermediação de demandas de Auditores Externos de Demonstrações Contábeis	(e) levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	Solicitação DRFC	Intermediação de demandas de Auditores Externos de Demonstrações Contábeis	96	02/01/2024	30/12/2024
25	Financiamento Reembolsável à Inovação	(a) serviços de auditoria	Matriz de Riscos	Financiamento Reembolsável à Inovação - Acompanhamento do Sistema CoreBanking (migração dos dados e controles de liberação)	560	01/07/2024	23/08/2024
26	Convênios - Financiamento não Reembolsável à Pesquisa	(a) serviços de auditoria	Matriz de Riscos	Avaliação dos processos de seleção dos projetos - Fase de Análise (Não reembolsável)	400	26/02/2024	01/04/2024
27	Subvenção Econômica à Inovação descentralizada	(a) serviços de auditoria	Matriz de Riscos	Avaliação do acompanhamento dos projetos	560	26/03/2024	24/05/2024
28	Governança de Dados	(a) serviços de auditoria	Matriz de Riscos	Avaliação dos controles internos, incluina políticas de dados, que se aplicam a forma como os dados são coletados, armazenados, processados e descartados.	400	26/02/2024	15/05/2024
29	Reserva técnica	(g) demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT.	Reserva técnica	Reserva de horas para demandas extraordinárias ao longo do exercício	200	02/01/2024	30/12/2024
TOTAL DE AÇÕES DA EQUIPE					11.952

ATIVIDADES DE GESTÃO - PAINT 2024
Nº seq. PAINT	Título	Tipo de serviço	Objetivo	Total de / horas	Data Prevista de / Início	Data Prevista de conclusão
30	Revisão dos trabalhos de auditoria	(d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental	Revisão e supervisão técnica dos trabalhos de auditoria	1.968	02/01/2024	30/12/2024
31	Elaboração RAINT 2023	(d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental	Elaboração do RAINT 2023	160	15/01/2024	15/02/2024
32	Elaboração PAINT 2025	(d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental	Elaboração do PAINT 2025	160	01/10/2024	30/11/2024
33	Prestação de Contas Anuais - Elaboração do Parecer da Auditoria Interna	(a) serviços de auditoria	Elaboração do Parecer sobre a Gestão do exercício de 2024	80	01/04/2024	30/05/2024
34	Fiscalização contrato Auditoria de Previdência	(f) gestão interna	Fiscalização contrato Auditoria de Previdência	88	02/01/2024	30/12/2024
35	Participação em reuniões, apresentações e demais atividades administrativas e de gestão em geral	(f) gestão interna	Participação em reuniões, apresentações e demais atividades administrativas e de gestão em geral	704	02/01/2024	30/12/2024
36	Relatório trimestral para COAUD	(f) gestão interna	Elaboração de Relatório trimestral para COAUD sobre a situação o PAINT 2024	32	02/01/2024	30/12/2024
37	Capacitação	(b) capacitação	Realização de capacitação	80	02/01/2024	30/12/2024
TOTAL GESTORES				3.272
TOTAL GERAL				15.224

II – MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

No exercício de 2023, com a implantação do Sistema e-AUD, as recomendações passaram a ser acompanhadas individualmente por meio deste sistema.

Em levantamento realizado no último Relatório de Acompanhamento de Recomendações de Auditoria, na data base de setembro de 2023, a Finep apresentava um estoque de 93 recomendações e determinações pendentes de atendimento. Desse total 63 foram emitidas pela Auditoria Interna, 20 pela Controladoria Geral da União (CGU), 9 correspondem a recomendações e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e 1 pela Auditoria Externa.

As horas destinadas à atividade de monitoramento considera o h/h de 6 analistas, realizando o acompanhando do estoque de recomendações, sendo cada um responsável pelo acompanhamento de um grupo de recomendações.

Também faz parte da atividade de monitoramento a elaboração semestral do Relatório de Acompanhamento das Recomendações de Auditoria. Este relatório consolida a situação atual do estoque de recomendações para reporte aos órgãos colegiados e à alta administração.

Adicionalmente, é importante ressaltar que do total de 93 recomendações e determinações, 66,67% estão relacionadas à operação de instrumentos finalísticos, em especial os macroprocessos de subvenção, financiamento reembolsável e convênios. As operações descentralizadas respondem por quase 10% das recomendações pendentes de atendimento.
Esse cenário reforça a importância das ações de avaliação selecionadas para o exercício de 2024.

Quadro 4 - Distribuição de recomendações por temas
Tema	Qtde (#)	Qtde (%)
Acompanhamento de projetos	34	36,56%
Processos, Riscos, Segurança da Informação e Tecnologia da Informação	14	15,05%
Administrativo, Logística e Pessoas	12	12,90%
Operações descentralizadas e Investimento	10	10,75%
Planejamento e Transparência	9	9,68%
Gestão de processos financeiros	8	8,60%
Análise de projetos	3	3,23%
Outros	3	3,23%

Figura 4

III - GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE
O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDI foi aprovado pelo Conselho de Administração em dezembro de 2022.

O objetivo do Programa é estabelecer atividades de caráter permanente destinadas a avaliar a qualidade, a produzir informações gerenciais e a promover a melhoria contínua da atividade de auditoria interna da FINEP.

Para o exercício de 2024 as horas planejadas têm o objetivo de realizar as seguintes ações:
- Apuração dos indicadores aprovados no Programa de PGMQ da AUDI;
- Aprovação do Plano de Negócios;
- Atualização da Autoavaliação de maturidade, realizada com base no IA-CM;
- Execução e acompanhamento do Plano de Ação elaborado com base na autoavaliação de maturidade;
- Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna;

Nesta sessão, também foram consideradas as horas de revisão dos trabalhos de auditoria, realizadas pela gerência e pela superintendência, assim como as horas para elaboração do PAINT e RAINT.

IV - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO
O Artigo 4º da IN SFC nº 05/2021 dispõe que o PAINT conterá:
“§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o quantitativo mínimo
de 40 horas anuais para cada auditor, incluído o titular da unidade, em treinamentos, cursos de pósgraduação lato e stricto sensu e eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo de auditoria
da UAIG e às competências requeridas dos auditores.”
Em atendimento à supracitada IN e visando atualização e aperfeiçoamento contínuo da equipe de auditores a Área de Auditoria Interna, planeja-se a realização de 40 horas de capacitação por analista.

Planejam-se, principalmente, as seguintes capacitações de auditoria:

- Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – Conbrai;
- Fórum de Auditoria de Sistemas;
- Certified Internal Auditor – CIA I, II e III;
- Analytics, Process Mining e Inteligência Artificial;
- Internal Audit Capability Model (IA-CM)
- Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF);
- LGPD à Luz da Auditoria Interna;
- Report.

V – PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PLANO
Premissas
Levantamento de ações obrigatórias, considerando normativos internos e externos;
Priorização dos trabalhos baseados em riscos, considerando os objetivos estratégicos da empresa

Restrições e Riscos associados à execução do Plano
Risco de não cumprimento do planejado em função de:
Demora e postergação, pelas unidades auditadas, do envio das informações solicitadas para realização do trabalho de auditoria;
Indisponibilidade ou demora na realização de reuniões ou demais interações com gestores;
Ausência de informações necessárias para a execução do trabalho de auditoria;
Ausências dos auditores, não previstas no planejamento, seja por licença médica ou outros motivos
Paralisações não previstas no planejamento, como novos feriados, recessos ou outros motivos de força maior;
Complexidade em algum objeto de auditoria, não alcançada adequadamente no momento do planejamento;
Limitação de homem x hora disponível para as ações

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2023.

###### Vinícius de Sá Nery
Superintendente da Área de Auditoria